## Data
Regio | Waterschap | Kenmerk en omschrijving van het project | Werk of dienst | Aard van werkzaam-heden | Belangrijkste deelmarkt | Bouwsom- klasse | Contractvorm | Start aanbesteding | Start uitvoering | Zekerheid omtrent start aanbesteding
Zuid | AA en Maas | Effluentverbetering rwzi Aarle Rixtel: aanleg extra effluentleiding | Werk | Nieuwbouw | RWZI | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-III | 2023-IV | nog niet te bepalen
Zuid | AA en Maas | Effluentverbetering rwzi Dinther: aanvullende stap nutrienten | Werk | Nieuwbouw | RWZI | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2024-IV | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | AA en Maas | Effluentverbetering rwzi Vinkel: gecombineerde stap nutrienten/medicijnresten | Werk | Nieuwbouw | RWZI | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-III | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | AA en Maas | Uitbreiding verwerkingscapaciteit rwzi Land van Cuijk | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | > € 20 mln | Nog te bepalen | 2023-III | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | AA en Maas | Renoveren diverse rioolgemalen | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | AA en Maas | Aanpak Natuurvriendelijke oevers | werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | AA en Maas | Aanpak ecologische verbindingszones | werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | AA en Maas | Uitvoeringsprogramma Aadal Zuid | werk | nieuwbouw | Overig | > € 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | AA en Maas | Uitvoeringsprogramma Raam | werk | Nieuwbouw | Overig | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | RWZI Amsterdam West vervanging slibontwatering | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | Prestatiecontract | 2023-IV | 2024-I | kans op uitstel
West | Amstel Gooi en Vecht | RWZI Amsterdam West vervanging slibindikking | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | Prestatiecontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | RWZI Amsterdam West vervangen FO's | Werk | Beheer en onderhoud | RWZI | € 1 - 5 mln | Raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
West | Amstel Gooi en Vecht | RWZI Amsterdam West gistingen schoonmaken/inspecteren | Dienst | Beheer en onderhoud | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Prestatiecontract | 2023-I | 2023-II | vrij zeker
West | Amstel Gooi en Vecht | RWZI Westpoort AT4 vervanging beluchtingsinstallatie | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Engineering/Construct | 2024-I | 2024-II | vrij zeker
West | Amstel Gooi en Vecht | RWZI Amsterdam West vervanging Sibverwarming + TRG1 | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Engineering/Construct | 2023-II | 2023-II | vrij zeker
West | Amstel Gooi en Vecht | RWZI Ronde Venen Slibgisting Amoveren | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Prestatiecontract | 2023-II | 2023-II | vrij zeker
West | Amstel Gooi en Vecht | RWZI Westpoort TRG1, Glasvezel, terreinverlichting | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Design & Construct | 2023-IV | 2023-IV | vrij zeker
West | Amstel Gooi en Vecht | Civiele herstelmaatregelen uit inspectie | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Prestatiecontract | 2024-I | 2024-II | kans op uitstel
West | Amstel Gooi en Vecht | ATEX maatregelen fase 2 | Werk | Beheer en onderhoud | RWZI | € 1 - 5 mln | Prestatiecontract | 2023-I | 2023-II | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | RWZI Uithoorn renovatie diverse procesonderdelen | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Design & Construct | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
West | Amstel Gooi en Vecht | RWZI Blaricum renovatie diverse procesonderdelen | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Design & Construct | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
West | Amstel Gooi en Vecht | RWZI Horstermeer OVW, VDW, NBT1-4 | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Engineering/Construct | 2024-I | 2024-II | kans op uitstel
West | Amstel Gooi en Vecht | RWZI Loenen renovatie diverse procesonderdelen | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Design & Construct | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
West | Amstel Gooi en Vecht | Nieuwbouw RWZI Huizen | Werk | Nieuwbouw | RWZI | > € 20 mln | Design & Construct | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Extra zuiveringsstap RWZI Amstelveen | Werk | Nieuwbouw | RWZI | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-IV | 2024-I | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Uitfaseren 2G modems | Werk | Beheer en onderhoud | Rioolgemaal | Nog te bepalen | Prestatiecontract | 2023-II | 2023-II | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Nieuwbouw Brug Nieuwersluis en sloop oude brug | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 1 - 5 mln | Design & Construct | 2023-I | 2024-IV | vrij zeker
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Noodkering De Diem, Diemen | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 0,5 - 1 mln | Engineering/Construct | 2023-III | 2023-IV | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Noodkering Het Nieuwe Diep, Amsterdam | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 0,5 - 1 mln | Engineering/Construct | 2023-III | 2023-IV | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Poldergemaal Baambrugge-Westzijde | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-I | 2023-III | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Gemaal Voorburg en PG Voorburg-Oostzijds | Werk | Nieuwbouw | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-I | 2023-III | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Groot Onderhoud Sluis Nigtevecht | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 1 - 5 mln | RAW | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Aanleg aanvaarbeveiliging Sifons gemaal Zeeburg | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 1 - 5 mln | Bouwteam | 2023-III | 2024-II | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Poldergemaal Winkel | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 5 - 20 mln | Bouwteam | 2023-III | 2024-III | kans op uitstel
West | Amstel Gooi en Vecht | Sanering waterbodems rondom Prinseneiland (cluster 1) | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Sanering waterbodems rondom Kattenburg (Cluster 2) | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Sanering en herinrichting Gooyergracht | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Amover 3 gemalen + realiseren duiker | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie/ groot onderhoud ophaalbrug en draaibrug Uitermeer | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie historische schutsluis Nieuwersluis | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie noodkering Steenenbeer en capaciteitsuitbreiding gemaal Steenenbeer | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Proosdijersluis | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Pondskoekersluis | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Sluis Demmerik | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Oudhuizersluis | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Poldergemaal Bijlmer-Zandpad | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Zuidersluis en poldergemaal Zuidersluis | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie 3 noodkeringen Vechtfront | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Poldergemaal Eemmeer | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Poldergemaal Kromme Mijdrecht | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Poldergemaal Ronde Hoep | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Renovatie Poldergemaal Baambruge-Oostzijde | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Kade 3e Bedijking West P1017 | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Overig | 2023-I | 2023-III | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Rentmeesterlaan Voetpad A2036 | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 0,5 - 1 mln | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Diemen Noord A124 | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 0,5 - 1 mln | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Provincialeweg Noord A134 | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 0,5 - 1 mln | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Van Limburg Naardermeerkade V234 en V239 | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 0,5 - 1 mln | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | DVP Zuidpolderweg | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-III | 2023-IV | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | DVP Ringdijk Horstermeer Zuidwest | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-III | 2023-IV | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | DVP Stammerdijk-Noord en ¦zuid | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-IV | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | DVB Nigtevechtseweg Zuid (V288) | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-IV | 2024-II | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | DVB Vreelandseweg | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2024-II | 2024-III | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | DVP Ouderkerkerdijk en Binnenweg | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-II | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | DVP Geuzensloot | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-IV | 2024-I | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | DVP Uitwateringskanaal naardermeer | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-I | 2024-III | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | DVP Meentkade Zuid V251 en V252 | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-III | 2024-I | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | DVB Dorpskern Abcoude - Baambrugge P036, P028, P041, P048 | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-III | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Dorpskern Ouderkerk a/d Amstel | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Rondehoep Oost - Fase 1 | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2024-II | 2025-I | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Kudelstaartweg | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Angstelkade Rijksstraatweg en Oude Dijk | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | DVB Nieuwkoop, trajecten P013, P014 en P015 | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2024-II | 2024-IV | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | DVB Winkeldijk Zuid | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-IV | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | DVB Ringdijk Polder Zevenhoven-Oost, traject P1024 | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Kramatweg-Flevoweg | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Weesperbinnenweg | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Buitenveer | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Korte Oudekerkerdijk - Duivendrechtsevaart | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Ringdijk Veenderij De Toekomst-Noord | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Achterom - Thamerweg | Werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Osdorperweg-Mientekade | werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Jaagpad-Riekerpolder | werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Kade Zevenhoven langs fietspad | werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Kade Zevenhoven | werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Angstelkade -Oukoop - Angstelpad | werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Oude Nieuwveenseweg | werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Googweg | werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Lange Muiderweg | werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Bergseweg | werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Hogendijk-Oost | werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Amstel Gooi en Vecht | Volkstuinen Nut en Genoegen | werk | Beheer en Onderhoud | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | Brabantse Delta | Verbetering primaire kering traject Willemstad Noordschans | Dienst | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 0,2 - 0,5 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | 2023-I | 2023-III | kans op uitstel
Zuid | Brabantse Delta | Realiseren van EVZ Wildertse arm, Huis ter heide | Dienst | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 0,1 - 0,2 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Zuid | Brabantse Delta | Realisatie maatregelen tegen wateroverlast Vosdonk Etten-Leur | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-II | 2023-IV | vrij zeker
Zuid | Brabantse Delta | Vervangen van beschoeiingen 2021 - 2025 | Werk | Beheer en onderhoud | Oeverwerk | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-III | 2024-I | kans op uitstel
Zuid | Brabantse Delta | Renovatie en modificatie van kleine kunstwerken 2023 en 2024 | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2024-I | 2024-III | kans op uitstel
Zuid | Brabantse Delta | Planproject toekomstbestendige RWZI's n.a.v. ketenplan | Dienst | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Zuid | Brabantse Delta | Renovatie beluchtingssysteem 10 aeratietanks RWZI Bath | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | Raamcontract | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
Zuid | Brabantse Delta | Renovatie RG Hooge Zwaluwe | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2024-I | kans op uitstel
Zuid | Brabantse Delta | Nieuwbouw en capaciteitsvergroting rioolgemaal Kaatsheuvel | werk | Nieuwbouw | Rioolgemaal | € 1 - 5 mln | Engineering/Construct | 2023-I | 2023-III | kans op uitstel
Zuid | Brabantse Delta | Renovatie Slibgisting RWZI Dongemond & Waalwijk | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 5 - 20 mln | Bouwteam | 2023-II | 2023-IV | kans op uitstel
Zuid | Brabantse Delta | Knelpunten PA/PI Modificatie Rioolgemalen | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-III | 2024-I | kans op uitstel
Zuid | De Dommel | - Droge Voeten st-Oedenrode | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 5 - 20 mln | Design & Construct | 2023-I | 2023-II | nog niet te bepalen
Zuid | De Dommel | - Run Schaikse dijk - Stevert | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-III | nog niet te bepalen
Zuid | De Dommel | - evz groote waterloop | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-III | nog niet te bepalen
Zuid | De Dommel | P077402 - LTAP gebouwrenovatie Hapert | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 1 - 5 mln | Design & Construct | 2023-I | 2023-III | nog niet te bepalen
Zuid | De Dommel | A054401 - Nooduitlaat Tilburg | 0 | Nieuwbouw | Overig | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | De Dommel | Renovatie 3 gemalen | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | € 1 - 5 mln | Raamcontract | 2023-I | 2024-III | nog niet te bepalen
Zuid | De Dommel | Renovatie Riool Zuid | Werk | Beheer en onderhoud | (Pers)leidingen | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | De Dommel | Leiding Haaren | Werk | Verbouw/Renovatie | (Pers)leidingen | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-III | nog niet te bepalen
Zuid | De Dommel | Leiding Mierlo | Werk | Beheer en onderhoud | (Pers)leidingen | € 1 - 5 mln | Design & Construct | 2024-I | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | De Dommel | Leiding Eersel + Inprikkers Eersel | Werk | Beheer en onderhoud | (Pers)leidingen | € 1 - 5 mln | Bouwteam | 2023-I | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | De Dommel | P072701 LTAP mechanische renovatie rwzi Haaren | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | 2023-III | 2024-II | nog niet te bepalen
Zuid | De Dommel | P082401 LTAP Effluentdebiet meter RWZI Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-IV | nog niet te bepalen
Zuid | De Dommel | P063105 RWZI EHV uitbreiden sliblijn | Werk | Nieuwbouw | RWZI | € 1 - 5 mln | Overig | 2023-I | 2023-III | nog niet te bepalen
Zuid | De Dommel | P077201 RWZI EHV Groot onderhoud VBT's | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 5 - 20 mln | Overig | 2023-II | 2023-IV | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Den Oever - Den Helder - Dijk W - HWBP dijkversterkingsproject | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | > € 20 mln | Nog te bepalen | 2024-I | Nog te bepalen | kans op uitstel
West | HH Noorderkwartier | Wieringermeerkering (Incl. Oostersluis) - Dijk + KW D - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 0,1 - 0,2 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Wieringermeerkering (Incl. Oostersluis) - Dijk + KW W - HWBP dijkversterkingsproject | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Den Helder - Nieuwe diep - Dijk D - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-I | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Gouwzee - Monnickendam zeedijk - Dijk W - HWBP dijkversterkingsproject | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | > € 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Den Helder - Nieuwe diep - Dijk W - HWBP dijkversterkingsproject | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | > € 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Texel Kunstwerken - KW DI - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Texel Kunstwerken - KW DP - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Texel Kunstwerken - KW W - HWBP dijkversterkingsproject | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Kunstwerken Markermeer (D18 - D22) - KW DI - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Kunstwerken Markermeer (D18 - D22) - KW DP - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Kunstwerken Markermeer (D18 - D22) - KW W - HWBP dijkversterkingsproject | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Kunstwerken Markermeer (D27) - KW DI - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 0,2 - 0,5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Kunstwerken Markermeer (D27) - KW DP - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 0,2 - 0,5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Kunstwerken Markermeer (D27) - KW W - HWBP dijkversterkingsproject | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Kunstwerken Markermeer Gemaal Damsluis (D27) - KW DI - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 0,2 - 0,5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Kunstwerken Markermeer Gemaal Damsluis (D27) - KW DP - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 0,2 - 0,5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Kunstwerken Markermeer Gemaal Damsluis (D27) - KW W - HWBP dijkversterkingsproject | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Dijkvak Markermeer (D22) Schardam - Dijk DI - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 0,2 - 0,5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Dijkvak Markermeer (D22) Schardam - Dijk DP - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 0,2 - 0,5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Dijkvak Markermeer (D22) Schardam - Dijk W - HWBP dijkversterkingsproject | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Dijkvak Markermeer (D18) - Dijk DI - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 0,2 - 0,5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Dijkvak Markermeer (D18) - Dijk DP - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 0,2 - 0,5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Dijkvak Markermeer (D18) - Dijk W - HWBP dijkversterkingsproject | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Texel - Dijk DI - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Texel - Dijk DP - HWBP dijkversterkingsproject | Dienst | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Texel - Dijk W - HWBP dijkversterkingsproject | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | > € 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Aanpassingen in watersysteem - waterbergingen, verbetering watersystemen polders | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | vismigratie- vismigrtie aanleggen | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | 2024-IV | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | bruggen nieuwbouw renoverenbruggen nieuwbouw renoveren | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Baggerwerk - Verwijderen van bagger uit boezemstelsel of meren | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Maaiwerk - Maaien van waterkeringen, bermen van wegen en waterplanten uit waterlopen. Maaien van zuiveringsterreinen. | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Onderhoud keringen - Onderhoudswerkzaamheden van primaire en secundaire waterkeringen | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Verbeteren boezemkades - Versterken boezemkades regionale keringen | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Onderhoud kunstwerken - Kunstwerken in primaire en regionale keringen, kunstwerken in wegen | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | HH Noorderkwartier | Oppervlaktegemaal Hippolytushoef | Werk | Nieuwbouw | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-IV | nog niet te bepalen
West | Hoogheemraadschap Delfland | 702085-03 - Zonnepanelen daken AWZI Houtrust | werk | Nieuwbouw | Overig | € 1 - 5 mln | Overig | 2023-I | 2023-III | vrij zeker
West | Hoogheemraadschap Delfland | 702090 - Aanpassing Rioolgemaal Morsestraat + aanleg nieuwe leiding | werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2024-I | kans op uitstel
West | Hoogheemraadschap Delfland | 702076-002 - Aanleg Persleiding de Lier-Staelduinen | werk | Nieuwbouw | (Pers)leidingen | € 5 - 20 mln | Engineering/Construct | 2023-II | 2024-II | kans op uitstel
West | Hoogheemraadschap Delfland | 702070-020 Vervangen Persleiding RG Maasdijk (incl. verwijderen bestaande leiding) | Werk | Nieuwbouw | (Pers)leidingen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
West | Hoogheemraadschap Delfland | 702085-04 Zonneweide & NEZ Kapittelland | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2024-I | vrij zeker
West | Hoogheemraadschap Delfland | Verkenning APVE en SPVE Waterketen | Dienst | 0 | Overig | €50k - 0,1 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Hoogheemraadschap Delfland | 702093 Gemaal Hooipolder | Werk | Nieuwbouw | Polder-/boezemgemaal | € 0,5 - 1 mln | Design & Construct | 2023-I | 2023-II | kans op uitstel
West | Hoogheemraadschap Delfland | 702077-14 Gemaal Oude Lierpolder | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 0,5 - 1 mln | Design & Construct | 2023-III | 2024-II | kans op uitstel
West | Hoogheemraadschap Delfland | 701914 Zeer Complex | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-IV | kans op uitstel
West | Hoogheemraadschap Delfland | Cluster Pijnacker - PN_R055 | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2024-II | 2024-IV | kans op uitstel
West | Hoogheemraadschap Delfland | Vaartweg | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-III | kans op uitstel
West | Hoogheemraadschap Delfland | 701937 - Kadeverbetering N468 | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 5 - 20 mln | Bouwteam | 2023-I | 2023-II | kans op uitstel
West | HH Schieland en Krimpenerwaard | Realisatie gemaal Groene Balkon | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 0,5 - 1 mln | Design & Construct | 2023-I | Nog te bepalen | vrij zeker
West | HH Schieland en Krimpenerwaard | Vistrap gemaal Abraham Kroes | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
West | HH Schieland en Krimpenerwaard | Maaibestek Primaire Keringen | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | € 0,5 - 1 mln | Raamcontract | 2023-IV | 2024-II | vrij zeker
West | HH Schieland en Krimpenerwaard | Renovatie Sluis Zevenhuizer Verlaat | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-IV | vrij zeker
West | HH Schieland en Krimpenerwaard | Dijkversterking Capelle-Zuidplas | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | > € 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden | GHIJ Noord | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | > € 20 mln | Nog te bepalen | 2024-I | Nog te bepalen | kans op uitstel
West | Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden | RWZI Zeist | Werk | Nieuwbouw | RWZI | > € 20 mln | Bouwteam | 2023-II | 2023-IV | vrij zeker
West | Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden | KWA Lopikerwaard | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 5 - 20 mln | RAW | 2023-I | 2023-III | vrij zeker
West | Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden | GHIJ Zuid/ Willeskop | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 5 - 20 mln | RAW | 2023-III | 2024-I | vrij zeker
West | Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden | Waterberging en doorvoer Willeskop | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-II | 2023-IV | vrij zeker
West | Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden | Inlaatwerk Kromme Rijn | Werk | Nieuwbouw | Polder-/boezemgemaal | € 5 - 20 mln | Bouwteam | 2024-I | Nog te bepalen | kans op uitstel
West | Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden | Herinrichting RWZI Utrecht (zonnepanelen) | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-III | 2024-I | kans op uitstel
West | Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden | Raamovereenkomst ingenieursdiensten | Dienst | Verbouw/Renovatie | Overig | € 5 - 20 mln | Raamcontract | 2023-III | 2024-I | vrij zeker
Noord | Hunze en Aa's | 426 - Baggeren stedelijk gebied | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | Bouwteam | 2023-I | 2023-II | kans op uitstel
Noord | Hunze en Aa's | 512 - Noordwillemskanaal | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
Noord | Hunze en Aa's | 692 - Herprofileren Boezemkades | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Raamcontract | 2023-IV | 2024-I | vrij zeker
Noord | Hunze en Aa's | 744 - Maatregelen waterlichaam Hunze | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Noord | Hunze en Aa's | 643 - Persleiding Scheve Klap naar Weiwerd | Werk | Nieuwbouw | (Pers)leidingen | € 1 - 5 mln | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Noord | Hunze en Aa's | 749 - Rioolgemaalen (meerdere projecten op div locaties) | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-III | vrij zeker
Noord | Hunze en Aa's | 775 - Vervanging bellenbeluchtingen zuiveringen | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Noord | Hunze en Aa's | 758 - Versterken boezem- en kanaaloevers | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Raamcontract | 2023-I | 2023-II | nog niet te bepalen
Noord | Hunze en Aa's | 779 - Diverse beschoeiingen | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Raamcontract | 2023-I | 2023-II | vrij zeker
Noord | Hunze en Aa's | 694 - Baggeren vaarwegen en kanalen | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Noord | Hunze en Aa's | 812 - Watersysteem Hunze BHP 2022-2027 | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 5 - 20 mln | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Noord | Hunze en Aa's | 816 - Natuurvriendelijke oevers | Werk | Beheer en onderhoud | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | Overig | 2023-II | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Noord | Hunze en Aa's | 780 - Knenlpunten landelijk gebied | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | kans op versnelling
Noord | Hunze en Aa's | 832 - Verduurzaming werplaats Veele | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 1 - 5 mln | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Noord | Hunze en Aa's | 853 - Sluis Termunterzijl | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 0,5 - 1 mln | Overig | 2023-IV | 2024-II | kans op versnelling
Noord | Hunze en Aa's | 863 - Versterking boezemkades nav toetsing | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Noord | Hunze en Aa's | 903 - Modificaties RWZI Veendam | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-II | kans op versnelling
Noord | Hunze en Aa's | 917 - Versterking Borgsloot | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Raamcontract | 2024-I | 2024-II | kans op versnelling
Noord | Hunze en Aa's | 000 - Visvriendelijk maken diverse gemalen | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Noord | Hunze en Aa's | 874 Oldambtmeer | Werk | Beheer en onderhoud | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Rijnland | Kadeverbetering Zuid- en Noordeinderpolder Kortsteekterweg | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | > € 20 mln | RAW | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
West | Rijnland | Kadeverbetering Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | RAW | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
West | Rijnland | Kadeverbetering Zwet- en Groote Blankaartpolder | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | RAW | Nog te bepalen | 2024-II | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1453 - Gemaal Waarde (WSYS) | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 0,5 - 1 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | 2023-III | 2024-I | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1167A - Vispassage Lovenpolder (WSYS) | Werk | Nieuwbouw | Stuw | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2024-I | 2024-II | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1519A - Uitvoering gemaal Othene (WSYS) | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | 2023-IV | 2024-I | kans op uitstel
Zuid | Scheldestromen | PRJ1168C - Herinrichting Kruispolder (WSYS) | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | 2023-II | Nog te bepalen | kans op uitstel
Zuid | Scheldestromen | PRJ1455 - Gemaal Braakmankreek (WSYS) | Werk | Nieuwbouw | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-I | 2023-III | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1088 - Gemaal Zoetendijk Oud-Vossemeer (WSYS) | Werk | Nieuwbouw | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-I | 2023-III | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1491 - Baggeren Sint Kruiskreek (WSYS) | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-IV | 2024-I | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1491A - Baggeren Smedekensbrugge Kreek (WSYS) | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-IV | 2024-I | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1491C - Baggeren Boschkreek De Sluis (WSYS) | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-IV | 2024-I | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1299 - Fietspad Roterij-Zuiddijk (Dreischor) (WE) | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-IV | 2024-I | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1244 - RWZI Hulst (AWK) | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | Scheldestromen | PRJ1013L - HWBP Sint Annaland (24T) (WK) | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Overig | 2023-III | 2024-II | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1462A - Reconstructie Vrijstraat te Sas van Gent (WE) | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | RAW | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | Scheldestromen | PRJ1562C - Renovatie rioolgemaal Kruiningen, Groeneweg (AWK) | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | € 0,5 - 1 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1562E - Renovatie rioolgemaal Philippine (AWK) | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | € 0,5 - 1 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1497E - Verbreden fietspaden Klaassesweg en Werendijkseweg (WE) | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-I | 2024-IV | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1497F - Verbreden fietspad Doeleweg (WE) | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2024-I | 2024-IV | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1554 - Reconstructies Wegen 2023 (WE) | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-I | 2023-IV | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1566 - Herstel Kleidijk Zwin (WK) | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | Scheldestromen | PRJ1098A - Vispassage gemaal van Borssele (WSYS) | Werk | Nieuwbouw | Stuw | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2024-I | 2024-IV | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1167A - Vispassage gemaal Lovenpolder (WSYS) | Werk | Nieuwbouw | Stuw | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2024-I | 2024-IV | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1170B - Moervaart/Zuidleden en Zwarte Sluis (WSYS) | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2024-IV | 2024-IV | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1532 - Vispassage De Luyster (WSYS) | Werk | Nieuwbouw | Stuw | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2024-I | 2024-IV | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1153S - Renovatie poldergemaal Zuidwatering (WSYS) | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | 2023-III | 2024-IV | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | PRJ1560 - Restauratie duikers Buthdijk, Axel (WSYS) | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | E... - Maaien wegbermen en waterkeringen 2025 e.v. (WE) | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | Nog te bepalen | RAW | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | E... - Maaken waterlopen 2025 e.v. (WSYS) | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | Nog te bepalen | Raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | E… - Groenbeheerplan 2024-2025 (WE) | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | Nog te bepalen | Raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | E… - Raamovereenkomst klein onderhoud Wegen 2023 e.v. (WE) | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | Nog te bepalen | Raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | E… - Deklagenbestek 2023 (WE) | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | Nog te bepalen | RAW | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | E… - Deklagenbestek 2024 (WE) | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | Nog te bepalen | RAW | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | E… - Onderhoudsbestek Watersystemen 2023 e.v. (WSYS) | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | Nog te bepalen | Raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | E… - Raamovereenkomst leveren en aanbrengen grasbetontegels 2024 e.v. (WE) | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | Nog te bepalen | Raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
Zuid | Scheldestromen | E… - Raamovereenkomstig bouwkundig onderhoud 2025 e.v. (AWK) | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | Nog te bepalen | Raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
Oost | Vallei en Veluwe | HWBP Grebbedijk RE-fase | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | > € 20 mln | Engineering/Construct | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
Oost | Vallei en Veluwe | WaardeVOL Brummen | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-IV | Nog te bepalen | kans op uitstel
Oost | Vallei en Veluwe | Gemaal Terwolde fase 2 van 2 fase contract | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 5 - 20 mln | Bouwteam | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Oost | Vallei en Veluwe | Eerbeekse Beek bebouwde kom | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-IV | kans op uitstel
Oost | Vallei en Veluwe | rwzi Ede vervanging schakel- en besturingskasten | Werk | Beheer en onderhoud | RWZI | € 1 - 5 mln | Overig | 2023-III | 2023-IV | vrij zeker
Oost | Vallei en Veluwe | rwzi Woudenberg vervanging schakel- en besturingskasten | Werk | Beheer en onderhoud | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Oost | Vallei en Veluwe | Optimalisatie blowers AT's rwzi Apeldoorn | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-II | vrij zeker
Oost | Vallei en Veluwe | Optimalisatie nabehandelingsinstallatie rwzi Ede | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Bouwteam | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Oost | Vallei en Veluwe | Stuwen VEWA | Werk | Verbouw/Renovatie | Stuw | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-III | 2023-IV | vrij zeker
Oost | Vallei en Veluwe | RTL regio Voorst | Werk | Verbouw/Renovatie | (Pers)leidingen | € 0,5 - 1 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | 2023-III | 2023-IV | kans op uitstel
Oost | Vallei en Veluwe | vervangen schakelkasten RWZI Apeldoorn | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | Engineering/Construct | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
Oost | Vallei en Veluwe | RWZI HAttem | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | > € 20 mln | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-IV | kans op uitstel
Oost | Vallei en Veluwe | KRW Maalkom gemaal Veluwe | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | Raamcontract | 2023-II | 2023-IV | vrij zeker
Oost | Vallei en Veluwe | Diverse kleine projecten Landelijk gebied (doorlopend!) | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | Raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | vrij zeker
Oost | Vallei en Veluwe | vervanging procesbesturing RWZI Amersfoort | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Raamcontract | 2023-I | 2023-II | vrij zeker
Oost | Vallei en Veluwe | slibverwerking Ede, Veenendaal, Woudenberg en Renkum | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | Design & Construct | 2023-III | 2023-IV | vrij zeker
Oost | Vallei en Veluwe | vervangen centrifuges Amersfoort RWZI | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | Design & Construct | 2023-III | 2023-IV | vrij zeker
Oost | Vechtstromen | P301084011 - Huisvesting Hardenberg | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | Bouwteam | 2023-I | 2023-II | kans op versnelling
Oost | Vechtstromen | P301084050 - Huisvesting strategie toegangsbeleid | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Oost | Vechtstromen | P101078210 - N2000 Dinkel Kralen Noord | Dienst | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 0,1 - 0,2 mln | Overig | 2023-I | 2023-I | vrij zeker
Oost | Vechtstromen | P101037001 - Kunstwerken Geeserstroom | Werk | Verbouw/Renovatie | Stuw | € 0,2 - 0,5 mln | RAW | 2023-III | 2023-IV | vrij zeker
Oost | Vechtstromen | P101096250 - Afwateringsprobleem Haaksbergen | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,2 - 0,5 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Oost | Vechtstromen | P101096310 - Baggeren Alte Picardiekanaal | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-IV | 2024-I | vrij zeker
Oost | Vechtstromen | P101096320 - De Heege&kanovijver Coevorden | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 0,2 - 0,5 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | kans op versnelling
Oost | Vechtstromen | P200306100 - Nieuwbouw rwzi Tubbergen | Werk | Nieuwbouw | RWZI | € 5 - 20 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Oost | Vechtstromen | P201003011 - Renovatie RWZI Hardenberg | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-III | 2023-IV | kans op uitstel
Oost | Vechtstromen | P201030202 - RWZI Emmen Maatregelen waterlijn | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-IV | 2024-I | kans op uitstel
Oost | Vechtstromen | P101078400 - Stedelijk water Luttermolenveld | Werk | Beheer en onderhoud | Oeverwerk | € 0,2 - 0,5 mln | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-II | kans op uitstel
Oost | Vechtstromen | P201030102 - Slibkoeksilo Emmen | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 0,5 - 1 mln | Design & Construct | 2023-I | 2023-IV | kans op uitstel
Oost | Vechtstromen | P214000050 - Beluchting RWZI Dedemsvaart | Werk | Beheer en onderhoud | RWZI | € 0,2 - 0,5 mln | Bouwteam | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Oost | Vechtstromen | P100388071 - Drienerb.-Weem-P.Krueg | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | Prestatiecontract | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Oost | Vechtstromen | P101070101 - Vecht: Stuw Junne | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-I | 2023-II | vrij zeker
Oost | Vechtstromen | P101036110 - Nieuwe Drostendiep Dg Wsterstroom/Huismaten | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-II | kans op uitstel
Oost | Vechtstromen | P101036130 - Nieuwe Drostendiep Dg Klenckerveld | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 0,2 - 0,5 mln | Nog te bepalen | 2023-III | 2023-III | kans op uitstel
Oost | Vechtstromen | P100310020 - Waterverdeling Midden Twente | Werk | Nieuwbouw | Stuw | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-III | 2024-II | kans op uitstel
Oost | Vechtstromen | P101070960 - Vecht: stuw en nevengeul Marienberg | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
Oost | Vechtstromen | P100129001 - Sluizen Vecht Mariënberg en Junne | Werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-II | kans op uitstel
Oost | Vechtstromen | P101036002 - Nieuwe Drostendiep wl | Werk | Verbouw/Renovatie | Stuw | € 1 - 5 mln | RAW | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op versnelling
Oost | Vechtstromen | P101036140 - Nieuwe Drostendiep Dg Broeklanden | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
Oost | Vechtstromen | P100009001 - Uitvoeringsmaatregelen bargerveen | Werk | Nieuwbouw | Stuw | € 5 - 20 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
Oost | Vechtstromen | P217500000 - Renovatie dak slibgisting | Dienst | Beheer en onderhoud | RWZI | € 0,2 - 0,5 mln | Bouwteam | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Ruiner Aa | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Boerenveensche Plassen | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-III | 2023-IV | vrij zeker
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Domeinweg | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-III | 2023-IV | vrij zeker
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Steenwetering | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Steenwijk (e.o) (kopp. Peilbesluit Eesveen - Kallenkote) | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-III | 2023-IV | vrij zeker
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Nieuwe Wetering bovenloop - | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-I | 2023-II | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Nieuwe Wetering benedenloop | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Overijssels kanaal (Deventer) | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-II | 2024-III | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Dedemsvaart | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-III | 2024-IV | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Nieuwveenselanden Inlaat & Nijeveen Kolderveen rest landbouwdl | Werk | Nieuwbouw | Stuw | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Koekoekspolder (bagger-/cultuur wrk) Klein | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 0,2 - 0,5 mln | RAW | 2024-I | 2024-II | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Veilige Vecht (HWBP) | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 5 - 20 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Mastenbroek Ijssel (HWBP) | Dienst | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | Nog te bepalen | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Stroink buizen verv. (Rijksmonument) | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Bouwteam | 2023-II | 2023-IV | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Holthe sluis (Dr kan LHK) vispas & pompen | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Bouwteam | 2023-II | 2023-IV | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Nieuwebrugsluis (Drentse kanalen; HGV) | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Bouwteam | 2023-III | 2024-I | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Ossesluis (Drentse kanalen; HGV) | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Bouwteam | 2024-III | 2024-IV | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Rogatsluis (Drentse kanalen; HGV) | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Bouwteam | 2024-III | 2024-IV | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Persleiding (regulier onderhoud en renovatie) | Werk | Verbouw/Renovatie | (Pers)leidingen | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | 10 Projecten Voor RWZI's in het jaar 2022 | Werk | Beheer en onderhoud | RWZI | € 1 - 5 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | 10 Projecten Voor RWZI's in het jaar 2023 | Werk | Beheer en onderhoud | RWZI | € 1 - 5 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | 2023-I | 2023-IV | vrij zeker
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Realisatie zandfilter en effluentmeetgoot Echten | werk | nieuwbouw | RWZI | € 5 - 20 mln | Engineering/Construct | 2023-II | 2023-IV | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Baggeren/onderhoud Beilervaart & LHK, sted geb Beilen | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-I | 2024-II | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Dr. kan. baggeren LHK, Beilervaart, Oranjekanaal | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-III | 2023-IV | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Vecht; Plaggemars nevengeul & stuw | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-IV | 2024-I | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Meppelerdiep (nevengeul + natuurvr. oever) bagger-/cultuur wrk (Gr) | Werk | Verbouw/Renovatie | Baggerwerk | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-III | 2024-I | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Drentse kanalen - Beilervaart / Linthorst Homan kanaal | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-III | 2024-I | kans op uitstel
Oost | Waterschap Drents Overijsselse Delta | bagger-/cultuur werkzaamheden Beheer (groot en klein - elk jaar vast budget van ca. € 1,5 mln verdeeld over meerder projecten) | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-I | 2023-IV | vrij zeker
West | Waterschap Hollandse Delta | 7405130088 - Buitenom H0172 vak 40, 45, 50 | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-I | 2023-II | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | 7405210053 - Vervanging openbare verlichting 2020 | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2024-I | 2024-II | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | 7405210062 - Trajectaanpak Duurzaam Veilig | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-II | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | 7103100359 - Inlaatvoorziening Piershilse Haven | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-I | 2023-II | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | 7103100329 - KRW maatregelen 2018 - 2021 - VP (HD-WAB-0164) | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-I | 2024-IV | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | K2021-015 - Herstel bemaling gemaal Kwakpolder | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | Waterhuishouding Oudeland van Strijen (HWD-WAB-0249) | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-III | 2023-IV | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | 7304210036 - Centrifuges Sluisjesdk pompen ontw.slib (HD-ZB-SLDKSO) | Werk | Beheer en onderhoud | RWZI | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | Gashouder Sluisjesdijk (HD-ZB-SLDKHD) | Werk | Beheer en onderhoud | RWZI | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-III | 2024-III | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | K2020-017 Schoorsteen LV Sluisjesdijk (HD-ZB-SLDKVI) | Werk | Beheer en onderhoud | RWZI | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | Influentafsluiters LV Dokhaven (HD-ZB-DOKHIL) | Werk | Beheer en onderhoud | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-III | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | K2020-023 - Silo's LV Dokhaven_Sluisjesdijk (HD-ZB-SLDHSL) | Werk | Beheer en onderhoud | RWZI | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-IV | 2024-III | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | Transitie Waterschapswegen | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-IV | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | Fietsverbinding S40 | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-I | 2023-III | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | HD-ZB-ALMGOS RWZI Den Bommel, Oude Tonge en Ooltgensplaat | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 5 - 20 mln | Bouwteam | 2023-IV | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | HD-ZB-ALMGOS RWZI Middelharnis en Goedereede | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 5 - 20 mln | Bouwteam | 2023-II | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | HD-ZB-ALMGOS RWZI Spijkenisse | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 5 - 20 mln | Bouwteam | 2023-II | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | HD-ZB-SLDK20 Sluisjesdijk | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | > € 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | HD-ZB-BROSPL Verwijderen asbestcementleiding Brielle-Oostvoorne | Werk | Verbouw/Renovatie | (Pers)leidingen | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-I | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
West | Waterschap Hollandse Delta | Rioolgemaal Irenestraat | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-I | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | Waterschap Limburg | - Vispassage Geul Epermolen Aquadra | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
Zuid | Waterschap Limburg | - Corio glana Highlight 20 fase 2 | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 5 - 20 mln | Bouwteam | 2023-I | 2024-I | vrij zeker
Zuid | Waterschap Limburg | - Geleenbeek VDL-Nedcar | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Zuid | Waterschap Limburg | - Geleenbeek Oud-Roosteren A2 | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-IV | 2024-I | kans op uitstel
Zuid | Waterschap Limburg | - Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt Oud-Roosteren | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-II | 2024-III | kans op uitstel
Zuid | Waterschap Limburg | - Ontkluizing Keutelbeek Geleen | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-II | 2024-III | kans op uitstel
Zuid | Waterschap Limburg | - Beekmonding Hemelbeek | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2024-I | 2024-II | vrij zeker
Zuid | Waterschap Limburg | - Rode Beek Millen-Susteren (uitvoering) | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | 2023-IV | 2024-I | kans op uitstel
Zuid | Waterschap Limburg | - Asset Geleenbeek | Werk | Verbouw/Renovatie | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | 2023-IV | 2024-I | kans op uitstel
Zuid | Waterschap Limburg | - Asset Roer | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | 2023-II | 2023-III | kans op uitstel
Zuid | Waterschap Limburg | - Asset Tongerlo | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | 2023-IV | 2024-I | kans op uitstel
Zuid | Waterschap Limburg | - Asset Niers | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | 2023-IV | 2024-I | kans op uitstel
Zuid | Waterschap Limburg | - Asset Peelkanalen beschoeiing | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 1 - 5 mln | Nadere overeenkomst binnen raamcontract | 2023-IV | 2024-I | kans op uitstel
Zuid | Waterschap Limburg | DR-76 - Roermond Alexanderhaven | Werk | Nieuwbouw | Dijken en kades | € 5 - 20 mln | Design & Construct | 2023-III | 2024-II | nog niet te bepalen
Zuid | Waterschap Limburg | P016901 - Lange Gracht (aanbesteding via gemeente Voerendaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | Waterschap Limburg | P360046 - Oirsbeek fase 3 | Werk | Nieuwbouw | Overig | Nog te bepalen | RAW | 2024-IV | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | Waterschap Limburg | P360056 - Hegge | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-I | 2023-I | nog niet te bepalen
Zuid | Waterschap Limburg | Einighausen | Werk | Nieuwbouw | Overig | Nog te bepalen | RAW | 2024-II | 2024-III | nog niet te bepalen
Zuid | Waterschap Limburg | Eygelshoven Basis | Werk | Nieuwbouw | Overig | Nog te bepalen | RAW | 2024-IV | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | Waterschap Limburg | Eygelshoven DP-Rimburgerweg | Werk | Nieuwbouw | Overig | Nog te bepalen | RAW | 2024-III | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | Waterschap Limburg | Eygelshoven DP Vlootgraaf | Werk | Nieuwbouw | Overig | Nog te bepalen | RAW | 2023-III | 2023-IV | nog niet te bepalen
Zuid | Waterschap Limburg | Eys | Werk | Nieuwbouw | Overig | Nog te bepalen | RAW | 2024-IV | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Noord | Waterschap Noorderzijlvest | Waterberging zuidelijk Westerkwartier, onderdeel Dwarsdiep | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
Noord | Waterschap Noorderzijlvest | Gemaal De Drie Delfzijlen | Dienst | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Engineering/Construct | 2023-I | 2023-III | kans op uitstel
Noord | Waterschap Noorderzijlvest | Westrand Groningen - werkpakket 2 | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-II | 2023-IV | vrij zeker
Noord | Waterschap Noorderzijlvest | Gemaal Oldenoord | Dienst | Nieuwbouw | Polder-/boezemgemaal | € 0,1 - 0,2 mln | RAW | 2023-I | 2022-III | vrij zeker
Noord | Waterschap Noorderzijlvest | Gemaal Oldenoord | Werk | Nieuwbouw | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-IV | Nog te bepalen | kans op uitstel
Noord | Waterschap Noorderzijlvest | Peilbesluit en klimaatmaatregelen Paterswoldsemeer, fase 2A | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-IV | 2024-I | vrij zeker
Noord | Waterschap Noorderzijlvest | KRW maatregelen 2022-2027 | Werk | Nieuwbouw | Oeverwerk | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
Noord | Waterschap Noorderzijlvest | Optimalisatie waterberging de Onlanden | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | 2023-III | 2024-I | kans op uitstel
Noord | Waterschap Noorderzijlvest | Gebiedsplan Aduarderzijlen landschap en recreatie | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-III | 2024-I | kans op uitstel
Noord | Waterschap Noorderzijlvest | 18e Brug | Dienst | Beheer en onderhoud | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
Noord | Waterschap Noorderzijlvest | Programma poldergemalen (6 stuks) | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2024-I | 2024-III | kans op uitstel
Noord | Waterschap Noorderzijlvest | Peilbesluiten (3 stuks) | Werk | Verbouw/Renovatie | Overig | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
Oost | Waterschap Rijn en Ijssel | 809581. Opt. Slibgisting en groen gas Nieuwgraaf | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-II | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rijn en Ijssel | 81202. Water op maat Lichtenvoorde | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-II | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rijn en Ijssel | 81230. Dijkverbetering 50-1 Zutphen-Den Elterweg | Dienst | 0 | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-III | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rijn en Ijssel | 81235. Klimaatrobuust/duurzaam watersysteem stedelijke kern Didam | Werk | 0 | Baggerwerk | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-I | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rijn en Ijssel | 81241. Zutphen Stroomt gebiedstraject Vierakkerselaak | Werk | 0 | Baggerwerk | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-I | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rijn en Ijssel | 811110 Beekherstel Beurzerbeek benedenloop | Werk | 0 | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-II | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rijn en Ijssel | 812100 Realisatie Berkel Lochem Almen | Werk | 0 | Oeverwerk | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-II | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rijn en Ijssel | 812340 Realisatie Berkel Borculo Lochem | Werk | 0 | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-I | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rijn en Ijssel | 812430 ZS Herinrichting Berkel Warken IJssel | Werk | 0 | Oeverwerk | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-II | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100344 - Capaciteitsvergroting gemaal Sliedrecht Noord | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2024-II | 2024-III | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100370 - Renovatie gemaal Langerak | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-I | 2024-II | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100631 - Vervangen gemaal Vredenburg | Werk | Nieuwbouw | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-I | 2024-II | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100624 - Renovatie Gorkumse Kanaalsluis | werk | Verbouw/Renovatie | Sluis | € 1 - 5 mln | Design & construct | 2023-IV | 2024-I | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100753 - Aanpassingen Rwzi Arnhem | werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 5 - 20 mln | Design & Construct | 2023-I | 2023-II | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | -100784 EVZ Pompveld-Alm | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-I | 2023-II | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100783 N2000 Andelschbroek Pompveld fase 3 | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-III | 2023-IV | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | HWBP - Dijkversterking Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen (SAFE) | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | > € 20 mln | Overig | 2023-I | 2023-IV | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | HWBP - Dijkversterking Verkenning Heteren- Driel (deeltraject van SSH) | Dienst | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | Nog te bepalen | Raamcontract | 2023-III | 2024-I | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100361 renovatie gemaal Lakerverld | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2024-II | 2024-III | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100238 Uitbreiding rwzi Zaltbommel | Dienst | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-IV | 2024-I | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100350 renovatie gemaal Arkel | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2024-II | 2024-III | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100702 renovatie rwzi Sliedecht | Dienst | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | 2023-IV | 2024-I | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100802 - Bageren 10.3 HA 10.1 | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100803 - Baggeren 21.1 | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100804 - Baggerwerk 48.3+51.1 | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100805 - Baggerwerk 58.1+58.2+55.2 | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100806 - Baggerwerk 54.2+56.1+56.2+56.3 | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100807 - Baggerwerk 25.1 HA 24.2 | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-II | 2024-III | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100808 - Baggerwerk 3.1+6.1 HA 2.2 | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-II | 2024-III | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100809 - Baggerwerk 46.2 HA 29.3 +30.1 | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2024-II | 2024-III | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100810 - Baggerwerk 57.2 | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-II | 2024-III | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100811 - Baggerwerk 49.1+49.2+49.3 | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 1 - 5 mln | RAW | 2024-II | 2024-III | nog niet te bepalen
Oost | Waterschap Rivierenland | 100058 - Knelpunten bestek baggeren | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | € 0,2 - 0,5 mln | RAW | 2024-II | 2024-III | nog niet te bepalen
Zuid | WB Limburg | 60015 - rwzi Heugem: voldoen aan KRW-eisen per 2021 | Werk | 0 | RWZI | Nog te bepalen | Raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | WB Limburg | 72027 - Rwzi Roermond: voldoen aan KRW-eisen 2021 | Werk | 0 | RWZI | € 1 - 5 mln | Raamcontract | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Zuid | WB Limburg | P11286U - Toegangscontrole op kantoor en RWZI locaties | Werk | 0 | Overig | € 0,5 - 1 mln | Raamcontract | Nog te bepalen | 2023-I | nog niet te bepalen
Zuid | WB Limburg | Projecten voortvloeiend uit het Informatiebeleidspan | Dienst | 0 | Overig | € 5 - 20 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-I | nog niet te bepalen
Zuid | WB Limburg | Projecten bedrijfsondersteuning algemeen (2023-2025) | Dienst | 0 | Overig | € 1 - 5 mln | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-I | nog niet te bepalen
Zuid | WB Limburg | Medicijnrestverwijdering - installatie poederkooldosering | Werk | Nieuwbouw | RWZI | € 1 - 5 mln | Raamcontract | Nog te bepalen | 2023-II | nog niet te bepalen
Zuid | WB Limburg | Renovatie rioolgemalen (tranche 2023-2025) | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | > € 20 mln | Raamcontract | Nog te bepalen | 2023-I | nog niet te bepalen
Zuid | WB Limburg | Renovatie diversie Rwzi installatie (2023-2025) nav inspecties | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | > € 20 mln | Raamcontract | Nog te bepalen | 2023-I | nog niet te bepalen
Zuid | WB Limburg | Verbetering tbv KRW (diverse Rwzi, afhankelijk van systeemsprong) | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | > € 20 mln | Raamcontract | Nog te bepalen | 2023-I | nog niet te bepalen
Zuid | WB Limburg | Aanleg Buffer Geleen (P51023) | Werk | Nieuwbouw | Overig | € 5 - 20 mln | Raamcontract | Nog te bepalen | 2024-I | nog niet te bepalen
Noord | Wetterskip Fryslan | OW.13217 Keringen Centraal | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 1 - 5 mln | RAW | 2023-II | 2023-III | vrij zeker
Noord | Wetterskip Fryslan | OW.13105 - Sneek; regionale keringen bebouwd | Werk | Verbouw/Renovatie | Dijken en kades | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-I | 2023-II | vrij zeker
Noord | Wetterskip Fryslan | Sluizen beheerste boezem Akmarijp | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | € 1 - 5 mln | RAW | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
Noord | Wetterskip Fryslan | OW,33301B - Slibontwateringsinstallatie Heerenveen | Werk | Nieuwbouw | RWZI | > € 20 mln | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Noord | Wetterskip Fryslan | RWZI Franeker, renovatie | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 5 - 20 mln | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | nog niet te bepalen
Noord | Wetterskip Fryslan | OW.32204 RWZI Drachten, Vervangen Fijnroosters | Werk | Verbouw/Renovatie | RWZI | € 0,5 - 1 mln | Overig | 2023-I | 2023-I | vrij zeker
Noord | Wetterskip Fryslan | OW.13218 Ruimte voor water en natuur Wielzicht | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 0,5 - 1 mln | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-IV | kans op uitstel
Noord | Wetterskip Fryslan | OW.13214 Oevers en keringen Ljouwert. | Werk | Beheer en onderhoud | Dijken en kades | € 0,5 - 1 mln | RAW | 2023-I | 2023-II | vrij zeker
Noord | Wetterskip Fryslan | OW.25208 Gemalen Jeth e.a. | Werk | 0 | Polder-/boezemgemaal | Nog te bepalen | RAW | 2023-III | 2023-IV | nog niet te bepalen
Noord | Wetterskip Fryslan | OW.25209 Gemalen Lytsewald e.o. | Werk | 0 | Polder-/boezemgemaal | Nog te bepalen | RAW | 2023-III | 2023-IV | nog niet te bepalen
Oost | Zuiderzeeland | RG 183 Harderhaven | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-II | vrij zeker
Oost | Zuiderzeeland | RG 425 De Gondel | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-IV | 2024-II | vrij zeker
Oost | Zuiderzeeland | RG880 Urk | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
Oost | Zuiderzeeland | RG 900 Stortemelk | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
Oost | Zuiderzeeland | RG 970 Staart | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
Oost | Zuiderzeeland | RG 975 Zuid | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | Nog te bepalen | kans op uitstel
Oost | Zuiderzeeland | RG 445 De Griend | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-IV | 2024-II | vrij zeker
Oost | Zuiderzeeland | RG 950 Marknesse | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-III | 2024-II | vrij zeker
Oost | Zuiderzeeland | rG 860 Tollebeek | Werk | Verbouw/Renovatie | Rioolgemaal | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-III | 2024-II | vrij zeker
Oost | Zuiderzeeland | Vervoeren en verwerken maaisel en overige vrijgekomen materialen stortplaatsen NOP | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-II | vrij zeker
Oost | Zuiderzeeland | Onderhoud baggerwerk watergangen landelijk gebied NOP | Werk | Beheer en onderhoud | Baggerwerk | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-II | vrij zeker
Oost | Zuiderzeeland | Leverantie stuwputten en bijkomende onderdelen | Werk | Beheer en onderhoud | Overig | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-I | 2023-II | vrij zeker
Oost | Zuiderzeeland | Gemaal Nulderpad | Werk | Verbouw/Renovatie | Polder-/boezemgemaal | Nog te bepalen | Nog te bepalen | 2023-II | 2023-III | vrij zeker